UMOWA Wzór- ZAŁ. NR 7 DO siwz

W dniu 2007 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie “PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” na podstawie art. 39  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2006 nr 164, poz. 1163 zpóź. zm.).

POMIĘDZY

Gminą CZARNOŻYŁY

reprezentowaną przez:

Tomasza Luboińskiego     -   Wójta Gminy

zwanym w dalszej treści umowy “Zleceniodawcą”

a

wpisaną pod nr  do  , posiadającą (NIP  ;  Regon ) reprezentowanym przez:

zwaną dalej “Zleceniobiorcą”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest: “ Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej z przyłączami zagrodowymi,przepompowniami ścieków dla  miejscowości Łagiewniki i Parcela Czarnożyły.”. składającej się z :

1). Projektu budowlanego spełniającego wymagania określone rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (dz. u. nr 202, poz. 2072).

2). Projektów wykonawczych obejmować rozwiązania budowlano – konstrukcyjne i materiałowe oraz instalacje i wyposażenie techniczne odrębnie dla każdej  z  n/w części obiektu :

2.1. kolektor grawitacyjny z rur PVC-U, ø 200 mm – około 6,0 km,

2.2. rurociąg tłoczny z rur PEHD ø 75-110 mm – około 7,0 km

2.3. przyłącza kanalizacyjne z rur PVC ø 160 mm – około 3,5 km/138 szt.,

2.4. przepompownie ścieków – 4 szt

2.5. przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków,

3). Kosztorysów inwestorskich - odrębnych dla każdego z obiektów wymienionych w pkt 2.1 – 2.5.

4). Przedmiarów robot - odrębnych dla każdego z obiektów wymienionych w pkt 2.1 – 2.5.

5). Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( dz. u. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

6). Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  spełniających wymagania określone w rozporządzeniu wymienionym w pkt 1.

7) wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb projektu.

8. Uzyskanie  w imieniu zamawiającego wymaganych odrębnymi przepisami opinii, uzgodnień, mapy do

celów projektowych w skali 1;500 oraz decyzji o   pozwoleniu na budowę.

9. Przeniesienie na zamawiającego praw autorskich do projektu budowlanego.

10. Udzielenie rękojmi jakości dla opracowanej dokumentacji na okres realizacji zadania

inwestycyjnego.

11. Osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania przedmiotu umowy ze strony Zleceniodawcy jest

Andrzej Łebek – Inspektor ds. inwestycji i gospodarki wodnej tel. 043 841 68 01; fax. 043 841 62 81; e-mail: ug_czarnozyły@wp.pl

12.Osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania przedmiotu umowy ze strony Zleceniobiorcy jest

tel., fax.

13.Zleceniodawca wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że prowadzona przez nich działalność jest zgodna z przedmiotem umowy. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Zleceniobiorca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

Strony ustalają, że następująca część zamówienia wchodząca w zakres przedmiotu umowy zostanie powierzona podwykonawcom: ......................................................

§ 2 termin realizacji i Warunki płatności

1	Termin realizacji przedmiotu umowy:

a/ Koncepcja wstępna na mapach do celów projektowych 1:500 – 3 miesiace od daty podpisania umowy.

B/ Złożenie kompletnego wniosku owydanie decyzji – pozwolenie na budowe,którego załącznikiem będzie projekt budowlano-wykonawczy oraz protokół zdawczo-odbiorczy – 30 wrzesiń 2008 r.

2	Określona w Ofercie z dnia 2007 r. - cena brutto pozostanie niezmieniona w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3	Wynagrodzenie zostanie wypłacone w trzech ratach:

- I rata – Opracowanie koncepcji na mapach do celów projektowych – 20 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego .

- II rata –  Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji – pozwolenie na budowę - 60 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.

- III rata – Uzyskanie pozwolenia na budowę – 20 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.

4	Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorca wystawi faktury VAT dla:

Gmina Czarnożyły

98-310 Czarnożyły

NIP 730934619

5	Zapłata za opracowanie dokumentacji będzie dokonana przelewem na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

6	W przypadku nie uregulowania przez Zleceniodawcę płatności w terminie określonym wyżej, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

7	W przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany ceny ofertowej brutto stosownie do zmiany wysokości ww. stawek.

8	Zleceniobiorca oświadcza, że rezygnuje z możliwości dokonywania cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu wykonania niniejszej umowy - Zleceniodawca będzie regulował należności wyłącznie na konto Zleceniobiorcy.

§ 3 RĘKOJMIA

Zleceniobiorca zgodnie z postanowieniami art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) zwanej dalej “Kodeks Cywilny” udziela Zleceniodawcy rękojmi jakości na opracowaną dokumentację na okres realizacji zadnia inwestycyjnego stanowiącego jej przedmiot.

§ 4 Kary umowne

1	Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2	Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)	Zleceniobiorca płaci Zleceniodawcy kary umowne:

a)	Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % kwoty określonej w § 2 ust. 3 pkt. 2 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % ww. kwoty.

b)	z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w wysokości 20 % kwoty określonej w § 2 ust. 3 pkt. 2.

2)	Zleceniodawca płaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 20 % kwoty określonej w § 2 ust. 3 pkt. 2 w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zleceniodawcy z zastrzeżeniem postanowień art. 145 Ustawy.

3	W przypadku naliczenia kar umownych strony wystawia noty obciążeniowe.

4	Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach zawartych w Kodeksie Cywilnym (KC).

§ 5 sprawy sporne

1	W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego i ustawy – Prawo zamówieńpublicznych..

2	W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, strona zgłaszająca roszczenie lub reklamację zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

3  Druga strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonych roszczeń lub żądań w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

4	Jeżeli druga strona odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa ust. 3, każda ze stron może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 6 postanowienia końcowe

1	Strony z zastrzeżeniem postanowień art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.u. nr 19, poz. 177, ze zm.).mogą odstąpić od niniejszej umowy na warunkach określonych w art. 492 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.)

Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2	Zleceniobiorca bez pisemnej zgody Zleceniodawcy nie może dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy a zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą pod rygorem nieważności w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony z zastrzeżeniem postanowień art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2006 nr 164, poz. 1163 ze zm.)

3	Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zleceniodawca								Zleceniobiorca